项目开发计划 · Dev Plan

# 校集 · 开发计划

校园二手交易 + 社区小程序（MVP → 社区版 → 商业化）

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 适用方案 | 《校集产品需求说明书（ PRD ） v1.0 》 |
| 日期 | 2026-09-12 |

目录

1. 目标与范围

2. 总体路线

3. 里程碑拆解

4. 人力配置

5. 技术准备与外部依赖

6. 风险与应对

7. 测试与上线策略

## 执行摘要

总周期约 18–20 周完成 MVP → 社区版 → 商业化三个大阶段；交易闭环优先（含微信电商收付通资质申请，这是上线硬前提）。第一个运营爆发窗口是 8–9 月开学教材季，Phase 1–2 需在 8 月中旬前上线。小团队 3–5 人可支撑，单人全栈亦可启动 MVP。

## 1. 目标与范围

从 0 交付一个覆盖约 50 所高校的校园小程序「校集」：二手担保交易（分账抽佣）+ 圈子社区 + 内容社交 + 广告变现。优先保证交易闭环合规（微信电商收付通），社区与广告在第二阶段、第三阶段补齐。

## 2. 总体路线

五个阶段递进：资质基建先行（与 MVP 并行），交易版、社区版、商业化依次叠加，规模期持续演进。

| 阶段 | 名称 | 周期 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 资质与基建 | 与 Phase 1 并行 | 公司主体 + 微信商户号 + 电商收付通资质；服务器 / 监控 /CI 环境 |
| Phase 1 | MVP 交易版 | 6–8 周 | 认证 + 二手担保交易闭环 + 基础审核 + 后台 |
| Phase 2 | 社区版 | +6 周 | 圈子 / 帖子 / 小法庭影子评审 / 聊天 |
| Phase 3 | 商业化 | +6 周 | 广告系统 / 薯条 / 达人接单 / 运营日历 |
| Phase 4 | 规模与增值 | 持续 | 跨校活动 / 跑腿拼单 / 企业号 / 推荐算法强化 |

## 3. 里程碑拆解

每阶段给出交付物与验收标准，Phase 0 与 Phase 1 并行推进以压缩总周期。

### 3.1 Phase 0：资质与基建（与 Phase 1 并行，最早启动）

公司注册/确认主体、对公账户；微信小程序账号注册、类目选择（二手交易类目需注意资质要求）；微信支付商户号申请 + 电商收付通开通（审核约 1–3 周，上线硬前提）；云资源：2 台应用 ECS（4C8G）+ 1 台数据库 RDS + Redis + OSS + CDN；Go 工程脚手架：go-zero 微服务骨架、网关、日志、监控接入。

验收：收付通开通；CI 流水线可自动构建部署；监控看板可观测。

降级预案：收付通未批前，MVP 以线下面交为主（不下担保交易单，不抽佣），功能与流程代码不变，仅关闭在线支付入口。

### 3.2 Phase 1：MVP 交易版（6–8 周）

| 周次 | 交付 |
| --- | --- |
| W1–2 | 用户 / 认证 / 信用分：微信登录、认证三选一、信用分流水、平台配置中心（先上费率参数） |
| W3–4 | 商品：发布（ 9 图 / 成色 / 运费模板 /AI 文案）、集市首页搜索筛选、商品详情、 ES 接入 |
| W5–6 | 交易：下单、微信支付（收付通）、核销码、订单状态机、超时任务、退款、分账、佣金账单、提现 |
| W7–8 | 后台： RBAC 、认证审核、内容审核队列、工单（ 48h SLA ）、财务对账；全量回归测试 |

验收：完整走通「发布→下单→支付→核销→确认→分账→提现」全链路；退款/仲裁分支可用；24h 关单与 10 天自动收货定时任务验证通过。

### 3.3 Phase 2：社区版（+6 周）

圈子（校内圈自动入圈/跨校圈/兴趣圈申请创建 + 圈主制度）；帖子（五形态 + 楼中楼 + 热度算法 + 新帖保底曝光 + 信息流三 Tab）；聊天（单聊商品卡片/群聊/敏感词风控/订阅消息推送）；小法庭影子评审（平台裁决 → 脱敏发布 → 全民投票 + 评论区 → 对比入库 → 一致率看板）；树洞/表白墙、运营日历。

验收：热度公式按配置生效；新帖曝光机制可用；小法庭投票数据正确入库并生成一致率报表。

### 3.4 Phase 3：商业化（+6 周）

广告系统（六类广告位 + CPM/CPC 计费 + 频控 + 广告主后台 + 后台直发 + 黑名单词库）；薯条自助推广；达人中心（蒲公英接单 + 平台抽成）；校园大使体系（每校 1 名，分成结算）；数据看板（DAU/GMV/抽佣/广告收入/学校健康度）。

验收：广告曝光/点击扣费准确；达人任务从接单到结算全流程可用。

### 3.5 Phase 4：规模与增值（持续）

跨校活动、跑腿拼单、企业号入驻、同专业推荐与推荐算法强化、小法庭裁决模式切换评估。

## 4. 人力配置

按 3–5 人小团队口径配置，前后端可复用人力，测试兼职。

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发（ Go ） | 1–2 | 微服务、交易、分账、定时任务 |
| 前端 / 小程序（ Taro ） | 1 | 学生端约 24 屏 + 交互 |
| 后台前端（ Vue3 ） | 0.5–1 | 后台 9 屏（可前后端复用人力） |
| 产品 / 运营 | 1 | 校园大使管理、广告主商务、运营日历 |
| 测试 | 0.5 | 交易链路回归、定时任务验证 |

小型团队 3–5 人可支撑 Phase 1–3；单人全栈（Go + Taro）也可启动 MVP，但交易链路建议至少 1 人专职评审。

## 5. 技术准备与外部依赖

外部依赖中支付资质是唯一上线硬前提，需立即启动申请。

| 依赖 | 说明 | 启动时点 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司主体 / 对公账户 | 支付与分账前提 | 立即 | 无 |
| 微信小程序账号 | 需二手类目资质评估 | 立即 | 类目不符可换类目上线 |
| 微信支付商户号 + 电商收付通 | 上线硬前提，审核 1–3 周 | 立即申请 | 被拒 → 走持牌支付机构存管（路径 B ） |
| 学生证 OCR/ 图片审核服务 | 可先人工审核替代 | Phase 1 | 无 |
| ES/OSS/CDN | 云服务开通 | Phase 1 | 无 |

## 6. 风险与应对

六大风险中支付资质与二清合规为高危项，冷启动为用户侧最大不确定性，均有明确预案。

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 收付通资质审批慢 / 被拒 | 高 | MVP 降级线下面交；备选持牌支付机构存管（路径 B ）；审批期间开发不受阻 |
| 初期用户少、冷启动难 | 高 | 校园大使地推 + 树洞引流 + 开学季活动 + 官方号运营；小法庭影子模式消化低案件量 |
| 内容违规（违禁品 / 网暴） | 中 | 敏感词 + 图片 AI 审核 + 人工抽检 + 违规梯度；案件脱敏发布 |
| 二清合规 | 高 | 坚决不走平台账户代收代付；只走收付通分账 / 持牌存管 |
| 佣金费率纠纷 | 低 | 下单时费率快照冻结，改费率不追溯；审计日志留痕 |
| 学生支付能力弱 | 中 | 面交为主（无运费成本）、低价高频商品、免佣活动期 |

## 7. 测试与上线策略

以「全量回归 → 灰度放量 → 数据对账 → 运营窗口」四步收口，确保交易链路与资金数据零差异。

① 全量回归测试：交易状态机 9 种状态 × 退款/仲裁分支全覆盖；定时任务（24h 关单/10 天自动收货/核销 24h）用时间加速验证；② 灰度上线：先 1 所合作校冷启动 2 周 → 观察订单/纠纷/审核数据 → 扩展到 5 校 → 50 校；③ 数据验收：分账流水与微信对账单逐笔核对，佣金账单与订单金额校验零差异；④ 运营验收：开学季（8–9 月）为第一个爆发窗口，务必在 8 月中旬前完成 Phase 1–2 上线。